Endbericht

| Projektnummer | PJ 1815 |
| --- | --- |
| Projektträger/in | Stadtgemeinde Kapfenberg |
| Projekttitel | Gesund für Kapfenberg |
| Projektlaufzeit | 28. Jänner 2010 – 17. Jänner 2012 |
| Autoren/Autorinnen | Mag. Markus Motschnik/Mag.a Helga Pesserer |
| Datum | 27.4.2012 |

# Soll-Ist-Vergleich

## a) Darstellung der Projektumsetzung im Berichtszeitraum sowie der Änderungen im Projektverlauf

| Projektablauf - Meilensteine : September 2009 – Jänner 2012 | Soll | Ist | Begründung |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektvorbereitung |  |  |  |
| Entscheidung der Geschäftsführung für das Projekt Beauftragung externe Projektbegleitung an Mag. Pesserer Beauftragung des internen Projektleiters Mag. Motschnik Erstellung Projektauftrag + Projektteam, FGÖ Antrag fertig gestellt Kooperationsvereinbarung mit STGKK (BGF-Charta) | Juni – August 2009 August 2009 August 2009 September 2009 September 2009 | 30.8.2009 19.8. bzw. 30.8.2009 17.9.2009 15. bzw. 30.4.2010 24.9.2009 | Der Antrag war bereits Ende September fertig gestellt, die Bestätigung durch FGÖ und die Unterzeichnung erfolgte am 15. bzw. 30.4.2010 |
| Meilenstein 1 | 1.10.2009 | 1.10.2009 |  |
| Projektstart "Kick-Off" |  |  |  |
| a.) Kick Off Workshop für Führungskräfte (2 Gruppen an 2Tagen) b.) Kick Off-Veranstaltung für alle MitarbeiterInnen c.) Erste Steuerungssitzung (Planungsphase) d.) Ausbildung Mag. Markus Motschnik zum internen BGF - Projektleiter | Oktober – November November 2009 August 2009 März 2010 | 23. + 30.10.2009 28.1.2010 12.1.2010 12. – 14.4.2010 | Die Terminkoordination aller Mitglieder der Steuerungsgruppe sowie des Veranstaltungsraumes dauerte länger als ursprünglich geplant. Daher wurde die Kick-Off Veranstaltung am 28.1.2010 durchgeführt, Es nahmen 120 Teilnehmer/innen teil. Der Planungsworkshop fand bereits im August 2009 statt. Die erste Steuerungssitzung bei Projektstartfand dann am 12.1.2010 statt. Aufgrund der Verschiebungen im ursprünglichen Ablaufplan, haben sich auch die restlichen Termine in diesem Projekt verschoben. Der Neue Ablaufplan wurde beim FGÖ eingereicht und genehmigt. |
| Meilenstein 2 | 29.10.2009 | 1.2.2010 |  |
| Ist-Analyse |  |  |  |
| Anpassung der SALSA-Befragung mit OÖGKK, Durchführung erste Salsa- Gesundheitsbefragung, Krankenstandanalyse (intern) Rückmeldung der SALSA Ergebnisse + Krankenstandanalyse an Steuergruppe und Führungskräfte | November - Dezember 2009 Jänner 2010 | 15. 2.2010 29.4.2010 | Durch die Verschiebung der Kick-Off Veranstaltung hat sich auch die Befragung verschoben. Der Ergebnisbericht wurde für alle MitarbeiterInnen im Intranet am 18.3. und 29.4.2010 veröffentlicht. Dadurch haben sich auch alle weiteren Meilensteine verschoben. Der neue Ablaufplan wurde beim FGÖ eingereicht und genehmigt. |
| Meilenstein 3 | 31.1.2010 | 20.4.2010 |  |
| Gesundheitszirkel und Maßnahmenvorbereitung |  |  |  |
| Planung Gesundheitszirkel 5 Gesundheitszirkel für alle Bereiche und 1 Gesundheitszirkel für Führungskräfte wurden durchgeführt GZ A. Kindergärten GZ B: Bürgerbüro und Stadtpolizei GZ C: Reinigung und Schulwarte GZ D: Büro GZ E: Wirtschaftshof und Gärtnerei GZ F: Führungskräfte  Gesundheitsbericht wurde erstellt. | November 09 – Februar 2010 Februar 2010 - März 2010 April 2010 | Nov. 09 – Feb. 2010 März – Mai 2010 23.3. + 07.4.2010 13.4. + 27.4.2010 14.4. + 26.4.2010 24.3. + 09.4.2010 05.5. + 12.5.2010 15.4. + 21.5.2010 11.6.2010 | Aus der Verschiebung SALSA-Befragung ergab sich automatisch die Verschiebung der Gesundheitszirkel (März - Mai 2010) |
| Meilenstein 4 | Februar 2010 | März 2010 |  |
| Ergebnisrückmeldung und Beschluss von Maßnahmen a.) Steuerungsgruppe b.) Veröffentlichung des Gesundheitsberichtes im Intranet c.) Rückmeldung der Ergebnisse an die Führungskräfte | April 2010 April 2010 April 2010 | 10.6.2010 09.8.2010 09.8.2010 | Die Zusammenführung der Ergebnisse und Präsentation in der Steuerungsgruppe erfolgte im Juni 2010, die Veröffentlichung im Intranet für alle MA und Führungskräfte am 9.8.2010. |
| Quick Win1: Fitness Checkpoint Quick Win2: Gesundheitstage der AK-Steiermark |  | 19. + 20.4.2010 20. + 21.5.2010 |  |
| Meilenstein 5 | Mai 2010 | August 2010 |  |
| Maßnahmenumsetzung | Mai - Dezember 2010 | Aug. 2010 – Nov. 2011 | Die Maßnahmenumsetzung erfolgte im Zeitraum August 2010 - November 2011 (ohne Budgeterhöhung) |
| 1. Verhaltensbezogene Maßnahmen |  |  |  |
| Seminar Konfliktmanagement und Teambuilding | 26.08.2010 |  | Die Verschiebung der Maßnahmen- |
| TeilnehmerInnen: 48 |  |  | umsetzung wurde schriftlich an den |
| Ernährungsvortrag | 30.09.2010 |  | FGÖ weitergeleitet und auch im |
| TeilnehmerInnen: 8 |  |  | Zwischenbericht angegeben. |
| Verbilligtes Angebot "Happy Body" Fitness-Center | Ab Oktober 2010 f. 1 Jahr |  |  |
| TeilnehmerInnen: 6 |  |  |  |
| Qui Gong | September - November 2010 |  |  |
| TeilnehmerInnen: 11 |  |  |  |
| Obstwoche | 7. - 11.11.2010 |  |  |
| TeilnehmerInnen: alle MA (345) |  |  |  |
| Stresstest | 15.11.2010 |  |  |
| TeilnehmerInnen: 36 |  |  |  |
| Ausschreibung über informationsmaterial/Bibliothek | 20.11.2010 |  |  |
| TeilnehmerInnen: alle MA (345) |  |  |  |
| Chair Massage | 11.3., 18.3., 25.3.2011 |  |  |
| TeilnehmerInnen: 48 |  |  |  |
| Wirbelsäulenschulung für Reinigungskräfte/Rathaus | März - Mai 2011 |  |  |
| TeilnehmerInnen: 7 |  |  |  |
| Rauchfrei in 6 Wochen | 31.3. - 5.5.2011 |  |  |
| TeilnehmerInnen: 10 |  |  |  |
| 2. Chair Massage | 13.5. ,20.5., 17.6.2011 |  |  |
| TeilnehmerInnen: 44 |  |  |  |
| Wirbelsäulenschulung allgemein | Mai - Juli 2011 |  |  |
| TeilnehmerInnen: 8 |  |  |  |
| 2.Ernährungsvortrag | 26.05.2011 |  |  |
| TeilnehmerInnen: 12 |  |  |  |
| 2. Obsttage | Mai - Juni 2011 |  |  |
| TeilnehmerInnen: alle MA (345) |  |  |  |
| 2. Stresstest | 15.09.2011 |  |  |
| TeilnehmerInnen: 20 |  |  |  |
| Pilates | September - November 2011 |  |  |
| TeilnehmerInnen: 10 |  |  |  |
| 2. Organisationsbezogene Maßnahmen |  |  | Diese Maßnahmen wurden im Zeitraum Jänner - Dezember 2011 durchgeführt |
| 1. Änderung des Zahlungsverkehrs für die Anmeldung zum Mittagessen in den Kindergärten |  |  |  |
| 2. Anschaffung von Anrufbeantwortern in allen Kindergärten |  |  |  |
| 3. Installation eines 2. Geschirrspülers im Kindergarten Schirmitzbühel |  |  |  |
| 4. Supervisionstermine für das Bürgerbüro |  |  |  |
| 5. Installation neuer Warmwasserboiler in der Volksschule Dr. Jonas |  |  |  |
| 6. Installation eines Geschirrspülers im Amtsgebäde Schinitzgasse |  |  |  |
| 7. Ankauf von entsprechender Arbeitskleidung für Sommer und Winter im Dienstleistungszentrum (Bauhof und Gärtnerei) |  |  |  |
| 8. Absicherung der Arbeitsstätten im Dienstleistungszentrum (Baustellenabsicherung) |  |  |  |
| 9. Überarbeitung der Personalplanung für Arbeiten außerhalb der Dienstzeit im Dienstleistungszentrum |  |  |  |
| 10. Schulung: Gesundes Führen im Rahmen einer Jahrestagung für alle Führungskräfte | War ursprünglich nicht geplant |  | Wurde im Zuge der Vorbereitung der Jahrestagung entschieden |
| Meilenstein 6 | 31.12.2010 | 15.11.2011 | Diese Verlängerung der Umsetzungsphase ergab sich aus der Projektverzögerung zu Beginn, wurde beim FGÖ beantragt und bewilligt |
| Evaluation und Projektabschluss |  |  |  |
| Zweite SALSA-Befragung, Krankenstandstage (intern) Rückmeldung der Ergebnisse an a.) Steuerungsgruppe b.) Führungskräfte c.) MitarbeiterInnen d.) Schriftlicher Abschlussbericht an FGÖ | Dezember 2010 Jänner 2011 Mai 2011 | 14.10.2011 17.1.2012 30.4.2012 | Die 2. SALSA-Befragung wurde im Oktober 2011 durchgeführt und der Steuerungsgruppe am 19.12.2011 präsentiert. Die Präsentation der MitarbeiterInnen wurde bei der Abschlussveranstaltung am 17. Jänner 2012 durchgeführt und in diesem Monat auch im Intranet veröffentlicht. Der Abschlussbericht wurde bereits durch die terminlichen Verschiebungen durch den FGÖ auf Ende April 2012 angesetzt. |
| Meilenstein 7 + 8 | Mai 2011 | Mai 2012 |  |
| Implementierung Gesundheitsmanagement | ab Februar 2012 |  |  |
| BGF im Unternehmensleitbild verankert | Ab Februar 2012 | Begonnen, noch nicht durchgefürt | Da im öffentlichen Dienst Entscheidungen von Gremienbeschlüssen abhängig sind, wird die Verankerung der BGF im Leitbild der Stadt noch einige Monate dauern |
| BGF als Führungsaufgabe verankert |  | Weiterhin Schulungen gesundes Führen |  |
| Gesundheitsprogramm 2012 - 2013 ist bereits erstellt | Ist für das erste Halbjahr 2012 bereits erstelt: MbM ab 23.1.2012 Chair Massage Gesund&Fittage der Arbeiterkammer Steiermark 23.+24.4.2012 |  | Mag. Motschnik bleibt verantwortlich Budget: € 5.000,-/Jahr Organisation und Kooperation mit der Personalabteilung. Es wird ein jährliches Programm erstallt (Herbst 2012 – Frühjahr 2013) |

b) Inhalte/Aktivitäten/Methoden Bei den Inhalten/Aktivitäten und Methoden gab es keine Änderungen. Nach der Ist-Analyse mittels SALSA-Befragung wurden zur vertiefenden Analyse und Maßnahmenplanung Gesundheitszirkel mit MitarbetierInnen aus folgenden Bereichen durchgeführt. Die Gesundheitszirkel wurden extern moderiert. Es gab jeweils zwei Workshops zu a 4 Stunden im Zeitraum von 2-3 Wochen. Die Zusammensetzung der TeilnehmerInnen war nicht hierarchieübergreifend. Aufzählung der Gesundheitszirkel: GZ A: Kindergärten GZ B: Stadtpolizei und Bürgerbüro GZ C: Reinigung und Schulwarte GZ D: Büro GZ E: Wirtschaftshof und Gärtnerei GZ F: Führungskräfte

c) Projektstruktur/-rollen Die Besetzung der Steuerungsgruppe hat sich nicht geändert, jedoch einzelne Personalien beim Projektteam. Die Projektassistentin Sabine Aigner hat im Frühjahr 2010 gekündigt, Walter Forstner war aufgrund einer gesundheitlichen Einschränkung lange im Krankenstand und Helga Wasner ging im Jahr 2011 in Pension.

# Reflexion und Bewertung

## Ziele

Ziel des Projektes „Gesund für Kapfenberg“ war es, durch die Motivation der einzelnen MitarbeiterInnen zu einem gesunden

Lebensstil sowie durch die Verbesserung der erforderlichen verwaltungsorganisatorischen Rahmenbedingungen, Gesundheit und Wohlbefinden für die MitarbeiterInnen der Stadtgemeinde Kapfenberg zu fördern.

| Ziele lt. Antrag (bzw. konkretisierte Ziele) | erreicht ja/nein (ev. Prozentangabe) | Erläuterung/Begründung |
| --- | --- | --- |
| ALLGEMEINDE ZIELE |  |  |
| Bewusstseinsbildung für Gesundheit | JA | Vergleicht man die Ergebnisse der beiden SALSA-Befragungen, so konnte man feststellen, dass das persönliche Gesundheitsbewusstsein nach Ende des Projektes gestiegen ist (von 74% auf 81%). |
| Bereitschaft zur Übernahme von Eigenverantwortung |  | Die Eigenverantwortung zur Sportausübung in der Freizeit konnte durch dieses Projekt gestärkt werden. 66% gegenüber 60% zur 1. Befragung betreiben einmal in der Woche Sport. Auch das Prozent der Sportmuffel konnte um 1 verringert werden. Aus der Sicht des Projektleiters war bei den Aktivitäten zu erkennen, dass die MA eher auf Angebote gewartet haben, als eigene Ideen zu bringen bzw. eigene Aktivitäten zu starten. |
| Motivation zu einem gesünderen Lebensstil | JA | Die Frage nach dem Lebensstil wurde nicht explizit gestellt. Lebensstilfaktoren (Bewegung, Ernährung und Vorsorgeuntersuchungen) konnten um 8% verbessert werden. |
| Steigerung der MitarbeiterInnenzufriedenheit | JA | Die Ergebnisse der SALSA-Befragung lassen erkennen, dass die allgemeine Arbeitszufriedenheit und das Betriebsklima durch das Projekt verbessert haben (Steigerung Arbeitszufriedenheit um 8%, Betriebsklima um 5%). |
| Verbesserungen von kollegialen Beziehungen und der Zusammenarbeit im Führungsbereich | JA | Aufgrund der mehrmaligen Treffen bei den einzelnen Veranstaltungen haben die MitarbeiterInnen und Führungskräfte Einblicke in die Arbeitsbereiche der KollegInnen bekommen. Daraus resultierte bei einigen ein größeres Maß an Verständnis für deren Aufgaben und Anforderungen, die Kommunikation verbesserte sich. Gegen Ende des Projektverkaufs gabe es im Rahmen der Verwaltungsreform auch einige Änderungen im Führungsbereich. Inwiefern sich dies auf eine Verbesserung der Zusammenarbeit auswirkt kann aus jetziger Sicht nicht eindeutig beurteilt werden. |
| Förderung von gemeinsamen Aktivitäten und Motivation zur Teilnahme | JA | Insgesamt konnten durch 22 Maßnahmen rd. 530 MitarbeiterInnen erreicht werden. Dabei gab es zusätzlich einzelne Aktivitäten (Obsttage), die allein alle MitarbeiterInnen erreichten. Aus der Sicht des Projektleiters war zu erkennen, dass sich einige Sportgruppen gebildet hatten, die initiatorInnen dabei waren jedoch meist MitarbeiterInnen, die auch schon vor Beginn des Projektes sportlich aktiv waren. |
| Angebote aus dem Projekt sollten für Gemeinderatsmitglieder geöffnet werden | NEIN | Diese Möglichkeit wurde sehr früh im Projekt abgesagt, da man, nach der Ist-Analyse und der Bearbeitung von Lösungsvorschlägen in den einzelnen Gesundheitszirkeln, die MitarbeiterInnen der Stadtgemeinde als vorrangige Zielgruppe gesehen hat. |
| KONKRETE ZIELE |  |  |
| Gesundheitsfördernde Ressourcen sind erhoben und gesundheitliche Belastungen so weit als möglich abgebaut | Ja | Die sozialen Ressourcen konnten gestärkt werden (mehr Rückhalt und Hilfestellung unter den Kollegen). Das belastende Führungsverhalten konnte reduziert werden (Die Vorgesetzten wurden wesentlich besser beurteilt als vor dem Projekt/von 62% auf 73%). |
| Individuelle Gesundheitsressourcen sind durch aktive MitarbeiterInnen-Beteiligung an gesundheitsfördernden Maßnahmen gestärkt | JA | Durch das umfangreiche Angebot der Maßnahmen wurden die Gesundheitsressourcen gestärtk |
| Die interne Kommunikation im Führungsbereich ist verbessert |  | Diese Frage wurde aufgrund der fehlenden bereichspezifischen Auswertung im SALSA-Fragebogen nicht ausgewertet. |
| Ein gesundheitsfördernder Führungsstil ist etabliert | zum Teil | Aufgrund der Ergebnisse des Fragebogens konnte man erkennen, dass die Führungskräfte besser bewertet wurden als vor dem Projekt. Durch Gespräche mit manchen MitarbeiterInnen konnte man jedoch erfahren, dass in manchen Abteilungen Verbesserungspotential besteht. |
| BGF ist nachhaltig im Arbeitsalltag implementiert | JA | Ein Gesundheitsmanagement wurde eingerichtet, mit dem Personalbüro wird ein jährliches Gesundheitsprogramm erstellt. Kennzahlen werden jährlich verglichen. |
| Mindestens 80%ige Teilnahme bei den FK-Schulungen | 100% | 16 von 25 Führungskräften haben am Kick-Off Seminar „BGF und gesundes Führen“, 20 an einer weiterführenden Schulung im Bereich „Gesundes Führen“ teilgenommen. |
| 50%ige Beteiligung bei den Veranstaltungen | Ja | Insgesamt konnten durch 22 Maßnahmen rd. 530 MitarbeiterInnen erreicht werden. |

## Zielgruppe(n)

Wurde(n) die Zielgruppe(n) erreicht? (Bitte geben Sie Zahlen und/oder Prozentsätze zur besseren Nachvollziehbarkeit an.)

| Zielgruppe(n) lt. Antrag (inkl. Zahlenangabe) | erreicht ja/nein (inkl. Zahlenangabe) | Erläuterung/Begründung |
| --- | --- | --- |
| Alle MitarbeiterInnen der Stadtgemeinde Kapfenberg | JA ca. 345 MA | Alle MitarbeiterInnen wurden informiert und eingeladen 120 MitarbeiterInnen haben an der Kick-OFF Veranstaltung teilgenommen 75% haben an der 1. SALSA-Befragung teilgenommen, 59% an der zweiten 69 MitarbeiterInnen haben an der Abschlussveranstaltung teilgenommen 44 MitarbeiterInnen haben an 6 Gesundheitszirkeln teilgenommen Alle MitarbeiterInnen wurden über den Projektverlauf und die Ergebnisse informiert |
| Alle Führungskräfte | 25 | 16 von 25 Führungskräften haben an den FK-Schulungen teilgenommen, Bei einer FK-Tagung mit dem Thema Gesundheit haben 20 von 25 Führungskräften teilgenommen |
| Frauen/Männer | 58% / 42% | Entspricht der Verteilung von Frauen/Männer im Unternehmen |

## Projektaufbau

Der bewährte BGF Projektkreislauf des Österreichischen Netzwerks für BGF war für die Umsetzung des BGF Projektes in der Stadtgemeinde Kapfenberg grundsätzlich sehr gut geeignet. Obwohl es zeitlich aufgrund der länger dauernden Entscheidungsprozesse im Unternehmen zu einigen Verzögerungen kam. Der hohe organisatorische Aufwand im Hinblick auf Dokumentation und Berichtslegung sowie die Evaluationspflicht benötigten zwar viel Zeit und Energie, waren aus Sicht des Projektleiters und der externen Beraterin aber auch nützlich um einen roten Faden beizubehalten und die Aktivitäten immer wieder zu prüfen und konsequent abzuwickeln. Auch die MitarbeiterInnen wurden über  die Rahmenbedingungen des  Fördergebers informiert. Dadurch konnte Vertrauen dahingehend geschaffen werden, das die Aktivitäten nicht unbegründet enden werden und das Projekt ordentlich abgeschlossen wird.

Die Bearbeitung der täglichen Probleme in den einzelnen Arbeitsbereichen im Rahmen der Gesundheitszirkel war für die MitarbeiterInnen enorm wichtig.  Aufgrund von terminlichen Gründen, die in einem öffentlichen Amt entstehen, haben sich einige Punkte bzw. Aktivitäten nach hinten verschoben, ohne jedoch eine Budgeterhöhung vornehmen zu müssen.  Diese Änderungen wurden stets mit dem FGÖ abgesprochen und vom Fördergeber auch genehmigt.

## Nachhaltigkeit

Um die Nachhaltigkeit des Projektes in der Stadtgemeinde Kapfenberg zu sichern, wurden folgende Aktivitäten gesetzt:

  - Qualifizierung von Führungskräften und Mitgliedern der  Steuerungsgruppe zu BGF und gesundem Führen im Rahmen von Schulungen zu Beginn und im Laufe des Projektes

  - Qualifizierung eines internen Projektleiters durch das FGÖ Ausbildungsprogramm. Mag. Markus Motschnik wird auch in Zukunft als Gesundheitsansprechperson eingesetzt und entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Personalbüro ein jährliches Gesundheitsprogramm (Budget: ca. € 5.000,-) Das Programm wird im Rahmen des allgemeinen Personalentwicklungsprogramms allen MitarbeiterInnen angeboten

  - Qualifizierung  von 4 MitarbeiterInnen für das Programm MitarbeiterInnen bewegen MitarbeiterInnen (MbM) der STGKK

Eine MitarbeiterInnen wurde im Rahmen des Programmes der STGKK ausgebildet und bildetet ihrerseits 3 weitere interne MultiplikatorInnen aus verschiedenen Bereichen aus. So kann das Angebot laufend intern angeboten werden.

- Das ursprüngliche Vorhaben eine/n interne/n Gesundheitszirkelmoderator/in im Rahmen des FGÖ Ausbildungsprogramms     auszubilden wurde von der Steuerungsgruppe dahingehend geändert, das sie es auch zukünftig für sinnvoller erachtet haben, hier mit externen Experten bzw. ModeratorInnen zu kooperieren. Im Projektverlauf konnte aus ihrer Sicht kein/e Mitarbeiter/in gefunden werden, der/die dieser anspruchsvollen Aufgabe im Hinblick auf Lösungsorientierung,  Neutralität und gruppendynamische Führungskompetenz gewachsen wäre. Die positiven Ergebnisse aus den Gesundheitszirkeln mit externer Moderation bestätigten diese Entscheidung noch.

## Verbreitung Ergebnisse

Wie wurden bzw. werden weiterhin die Projektergebnisse verbreitet?

| Art der Verbreitung | Zielgruppe(n) |
| --- | --- |
| Abschlussbericht an alle MitarbeiterInnen | Alle MitarbeiterInnen der Stadtgemeinde Kapfenberg |
| Endbericht an FGÖ-Homepage | Fördergeber, BGF Interessenten |
| Teilnahme an Vernetzungstreffen der STGKK | BGF-Experten und MultiplikatorInnen |
| Zwischenberichte in der MaZeitung (INTEAM) | MitarbeiterInnen der Stadtgemeinde |

## Erfolgsfaktoren/Hürden

Ein wichtiger Faktor für die erfolgreiche Abwicklung des Projektes war unter anderem die finanzielle Unterstützung aber auch die Kontrolleigenschaft des Fördergebers und die Begleitung einer externen Expertin Frau Mag. Pesserer. Dadurch konnte sich der interne Projektleiter an Qualitätskriterien orientieren, strukturiert vorgehen und bei Bedarf Unterstützung erhalten.

Ein Projekt in dieser Form, mit klarem Projektaufbau, Projektverlauf und anspruchsvollem Projektmanagement wurde aus Sicht des Projektleiters in der Stadtgemeinde bisher nicht durchgeführt.

Für den Projektleiter war es das erste umfangreiche und sehr anspruchsvolle Projekt dieser Art. Der Projektleiter wurde zwar durch die Ausbildung des FGÖ als Projektleiter in der Theorie geschult, praktische Erfahrungen konnte er aber erst im Rahmen der konkreten Projektarbeit machen

Einer der positivsten  Faktoren in diesem Projekt war eine Verbesserung der Kommunikation unter den Kollegen im Rahmen der  jeweiligen Aktivitäten. Sowohl in der Phase der Maßnahmenplanung als auch in der Phase der Maßnahmenumsetzung. So konnten die MitarbeiterInnen über andere Arbeitsbereiche Informationen erhalten, die sie bis dato noch nicht kannten. Dadurch ist gegenseitige Wertschätzung gestiegen und einige Missverständnisse konnten beseitigt werden. Ein Kernpunkt dieses Projektes war die Kommunikation und Zusammenarbeit der einzelnen MitarbeiterInnen mit deren Führungskräften. Hier war in manchen Bereichen die Kommunikation eher in den Hintergrund getreten. Aber auch aus Sicht der Führungskräfte konnte man erkennen, dass sie sich mehr Zeit und Qualität in der Kommunikation mit den MitarbeiterInnen wünschten. Zusätzlich wurden die Führungskräfte in den internen Schulungen durch die externe Begleiterin aber auch durch Tagungen im gesunden Führungsverhalten geschult. Ein großes Anliegen der MitarbeiterInnen war die Durchführung der Aktivitäten während der Dienstzeit. Dies wurde von der Organisation zum Großteil sehr großzügig ermöglicht. Die Projektleitung hat in der Planung der Maßnahmen auch darauf geachtet möglichst viele Angebote während der Dienstzeit zu ermöglichen. Wenn  Aktivitäten außerhalb der Dienstzeit stattfanden war das Größtenteils von den zeitlichen Möglichkeiten der TrainerInnen und Berater vorgegeben. Aufgrund der Vielzahl an Aktivitäten und Maßnahmen die angeboten wurden, konnten sehr unterschiedliche MitarbeiterInnengruppen erreicht werden.

Eine große Hürde in diesem Projekt war die Information und Kommunikation zu den einzelnen Aktivitäten, sowie die Bewerbung der Veranstaltungen, da sich die Stadtgemeinde Kapfenberg in sehr viele Bereiche gliedert und aus sehr vielen Außenstellen besteht. Dadurch war das Projektteam, zusätzlich zu den Multiplikatoren, auch auf die Hilfe zahlreicher MitarbeiterInnen angewiesen. Eine weitere Hürde in diesem Projekt waren die personellen Änderungen innerhalb des Projektteams. So wurde aus verschiedenen Gründen (Pension, Kündigung und Krankheit) das Projektteam dezimiert. Für den Projektleiter bedeutete dies einen beträchtlichen Mehraufwand in der Verbreitung und Information, insbesondere da für manche Bereiche z.B. Wirtschaftshof, anstelle des bisher Verantwortlichen Sprechers und Multiplikators kein adäquater Ersatz gefunden werden konnte.

## Evaluation

Gesundheit wurde als dynamisches Ergebnis des Zusammenwirkens von Gesundheitsrisiken (Anforderungen und Belastungen) und Gesundheitspotenzialen (organisatorische und soziale Ressourcen) konzeptualisiert.

a.)	Gesundheitliche Risiken resultieren für die MitarbeiterInnen der Stadtgemeinde Kapfenberg vor allem aus einer sehr hohen

Belastung durch eine ungünstige Arbeitshaltung. Mehr als die Hälfte der Befragten (52%) fühlt sich dadurch beeinträchtigt.          	Darüber hinaus sind die Belastungen durch Stress und die Überlastung sowie Zeitdruck in den Blick zu nehmen.

Rund 40 Prozent empfinden die zu bewältigenden Arbeitsmenge und den Zeitdruck als belastend, freilich ohne mehrheitlich

richtiggehend überfordert zu sein. Eine echte Überforderung durch das Arbeitsvolumen wird von 16 Prozent der befragten

Belegschaft beklagt. Ein weiteres Gesundheitsrisiko stellt die Lärmbelästigung (38%) dar. Vergleicht man die Ergebnisse der     	beiden Befragung, so ist zu erkennen, dass die Beeinträchtigung des Stützapparates weiter relativ hoch ist, die                          	psychosomatischen Beschwerden jedoch deutlich zurückgegangen sind.

b.)	Die wichtigsten Gesundheitschancen sind in der Hilfsbereitschaft der MitarbeiterInnen und im Sozialklima gelegen. Ganz           	allgemein stellen die Sozialbeziehungen im Unternehmen eine stärkere Quelle von Gesundheit dar, als die Tätigkeitsbedingungen. 	Das Sozialklima bei der Stadtgemeinde Kapfenberg wird mehrheitlich als angenehm erlebt. Zwei Drittel der Befragten (65%) be	zeichnen die KollegInnenbeziehung als dezidiert positiv. Lediglich 12% der befragten Bediensteten bezeichnen die                      	Arbeitsatmosphäre hinsichtlich des Sozialklimas als eher unangenehm.

c.)	Im Vergleich der Kennzahlen der ersten und zweiten Befragung zeigen sich folgende Ergebnisse:

Die erste Befragung der MitarbeiterInnen der Stadtgemeinde Kapfenberg hat im Februar 2010 stattgefunden, noch bevor die 	Maßnahmenusetzung begonnen hat. Aus den Ergebnissen der zweiten Befragung konnte man erkennen, dass sich das           	persönliche Gesundheitsbewusstsein und die Lebensstilfaktoren (Bewegung, Ernährung und Vorsorgeuntersuchungen) moderat 	verbessert haben. Weiters konnten auch die sozialen Ressourcen gestärkt werden. Sowohl die Vorgesetzten als auch die              	Beschäftigten selbst bieten einen größeren Rückhalt als vor Beginn des Projektes. Die Steigerung der Hilfs- und 	                      	Unterstützungsbereitschaft sowohl der Führungskräfte als auch der MA ist unter Gesundheitsgesichtspunkten eindeutig positiv zu 	bewerten. Auch belastende Aspekte des Führungsverhaltens konnten verringert werden. Generell ist anzumerken, dass einige 	Belastungen moderat reduziert werden konnten.

d.)  Hauptergebnisse

- Die sozialen Ressourcen konnten gestärkt werden

Sowohl die Vorgesetzten als auch die Beschäftigten selbst bieten einen größeren Rückhalt als vor Beginn des BGF Projektes. Die Steigerung der Hilfs- und Unterstützungsbereitschaft sowohl der Führungskräfte als auch der MA ist unter Gesundheitsgesichtspunkten eindeutig positiv zu bewerten. Stärkung des Sozialklimas“ weiter wichtig !

- Belastende Aspekte des Führungsverhaltens konnten verringert werden

Die Vorgesetzten werden wesentlich besser beurteilt als vor Projektbeginn.

- Organisationsbezogene  Ressourcen konnten z.T. erhöht werden

Beteiligungsmöglichkeiten und die persönliche Gestaltungsmöglichkeit des Arbeitsplatzes konnten wesentlich verbessert werden.

- Einige Belastungen konnten moderat reduziert werden – Zeitdruck steigt

- Fehlzeiten und Gesundheitsquote:

- Krankenstandtage 2009 in der Stadtgemeinde Kapfenberg:12,9 ( VB: 14,2 / Beamte:11,6) Im Vergleich mit dem Öffentlicher Dienst in Ö: 14,7 geringer ( ähnlich Privatwirtschaf in Ö:12,7

- Krankenstandtage 2010 in der Stadtgemeinde Kapfenberg: 13,3 (VB: 14,5 / Beamte:12,1 im Vergleich mit dem Öffentlicher Dienst Ö: 14,9 geringer, obwohl etwas höher als 2009

- Die Gesundheitsquote 2009 war 27% im Vergleich mit Bundesbeschäftigen 2008 ebenfalls 27%. Diese ist 2010 auf 31 5 gestiegen.

e.) Resumee

- Gesundheitliche Probleme

  - Beeinträchtigungen des Stützapparates weiter hoch

  - psychosomatische Beschwerden gehen zurück

- Gesundheitsbewusstsein

  - Das persönliche Gesundheitsbewusstsein steigt an (von 74% auf 81%)

  - Lebensstilfaktoren – Bewegung, Ernährung, Vorsorgeuntersuchung – verbessern sich leicht (ca 8%)

- Projektbewertung

  - über 70% gute Bewertung – rund 6% kritisch

  - Liegt im Vergleich zu anderen Betrieben weitgehend im Durchschnitt

  - Belastendes Vorgesetztenverhalten sowie Unterforderung signifikant unterdurchschnittlich ausgeprägt (im Vergleich mit anderen Unternehmen)

- Gesundheitsquote

  - Anzahl an MA, die im Berechnungszeitraum die krank gemeldet waren ist von 27% auf 31 % gestiegen

## Lernerfahrungen/Empfehlungen

Für den Projektleiter war dieses Projekt ein umfangreiches Lernfeld mit wichtigen Erfahrungen im Hinblick auf Projektleitung und Projektmanagement. Dabei war die Zusammenarbeit mit der externen Projektbegleiterin, ihre Begleitung des BGF Prozesses sowie die Unterstützung bei der Dokumentation, Aufbereitung und Präsentation der Daten sehr wichtig. Eine weitere, sehr hilfreiche Erfahrung und Erkenntnis insbesondere für zukünftige Projekte war der genaue Einblick in die Unternehmensstruktur der Stadtgemeinde Kapfenberg. Veränderungsprozesse im öffentlichen Dienst sind im hohen Ausmaß von der Hierarchie und den Entscheidungen in den jeweiligen Gremien abhängig. Auch der Führungsstil, das Führungsverhalten, und die Kommunikation zwischen Vorgesetzten und MitarbeiterInnen ist hierarchisch organisiert, seit Jahrzehnten in öffentlichen Ämtern gewachsen und der Unternehmenskultur tief verankert. Partizipation und Mitgestaltung als wesentliche Haltung in der Gesundheitsförderung ist einer sehr hierarchisch organisierten Unternehmenskultur unterstellt und stellt natürlich eine Herausforderung dar. So wird die Art der Kommunikation der Führungskräfte mit den jeweiligen MitarbeiterInnen aus Sicht des Projektleiters auch in Zukunft einer der wichtigsten Faktoren für eine gesunde Gemeindearbeit sein. Eine gesunde Kommunikation zwischen Vorgesetzten und MitarbeiterInnen, Wertschätzung, Unterstützung, aber auch Engagement und Selbstverantwortung werden die internen Akteure auch weiterhin herausfordern und sollten in der Weiterführung bestehender und Planung von zukünftigen Maßnahmen beachtet werden.

# Anhang

1.	Einladungen und Teilnehmerlisten zu den Maßnahmen

  - Überblick: Aufstellung aller Maßnahmen und Teilnehmerinnen

  - Fitness Check Point

  - Gesundheitstage der Arbeiterkammer Steiermark

  - Seminar Konfliktmanagement und Teambuilding

  - Ernährungsvortrag 1+2

  - Angebot Happy Body Fitness

  - Qui Gong: September – November 2010

  - Obstwoche 1+2

  - Stresstest 1+2

  - Chair Massage 1+2

  - WS-Schulung/Reinigungskräfte

  - WS-Schulung allgemein

  - Pilates

  - Handout – Gesundes Führen im Rahmen der Jahrestagung 201 für Führungskräfte

2.	Evaluation

- Gesundheitsbefragung 1/SALSA-Fragebogen

- Gesundheitsbefragung1/Allgemeine Auswertung OÖGKK

- Gesundheitsbefragung 2/SALSA-Fragebogen

- Gesundheitsbefragung 2/Allgemeine Auswertung OÖGKK

- Gesundheitsbefragung 2/Ergebnispräsentation Dr. Scharinger = Gesundheitsbericht 2

- Gesundheitsbericht 1 für alle MitarbeiterInnen

- Ergebnis – Abschlusspräsentation Mag. Motschnik/Mag. Pesserer

3.	Fotodokumentation

- Kick-Off Veranstaltung

- Fotoauswahl der Maßnahmen

- Abschlussveranstaltung

4.	Protokolle

- Protokolle der Steuerungsgruppe (8 Sitzungen inkl. Planungsworkshop)

- Protokolle des Projektteams (6 Sitzungen inkl. Planungssitzung)

5.	Ausblick

- Überblick über das Programm Herbst 2012 – Frühjahr 2013

6.	Endabrechnung

- Aufstellung aller Einnahmen und Ausgaben

- Originalbelege

# Text boxes

Soll-Ist-Vergleich

Gab es Änderungen im Zeitplan, bei Inhalten, Aktivitäten, Methoden oder in der Projektstruktur?

Ziele

Hat das Projekt seine gesetzten Ziele erreicht?

Zielgruppe(n)

Haben wir unsere Zielgruppe(n) erreicht?

Projektaufbau

Inwiefern waren Projektablauf und –aufbau geeignet, um die Ziele zu erreichen?

Nachhaltigkeit

Welche Schritte wurden gesetzt, um die Nachhaltigkeit des Projektes zu gewähr-leisten?

Verbreitung Ergebnisse

Wie wurden bzw. werden weiterhin die Projekt-ergebnisse verbreitet?

Erfolgsfaktoren/Hürden

Was waren förderliche Faktoren für das Projekt?
Gab es Projekthürden?

Lernerfahrung

Was sind die Lernerfahrungen und Empfehlungen des Projektteams sowie der 
Evaluation?

Abschluss-Reflexion

Übersicht